# 子任务2 参赛方案

## MemGen-C：面向跨膜口袋、状态条件化、反应可溯源的大规模新颖分子生成算法与数据库

版本 V0 ｜ 2026-09-16 ｜ 对应申报方向：“面向 GPCR 与离子通道跨膜结构域的大规模新颖分子生成算法与数据库开发” 本方案为独立子任务2 设计，同时预留与子任务1/3 的全链条接口。

## 1. 一句话定位

不做”又一个口袋条件生成模型”，而做第一个把跨膜口袋的物理特殊性（脂质暴露梯度、功能状态依赖、侧窗进入路径）编码为生成约束的大规模新颖分子生成算法，并交付其产出的结构化化合物数据库。

## 2. 问题定义与新颖性论证

### 2.1 赛道现状（为什么通用生成模型这条路已关闭）

口袋条件 3D 生成模型已高度饱和：ResGen（Nat. Mach. Intell. 2023，多尺度并行建模，速度提升 8 倍）、DiffBP（扩散生成+靶标上下文）、PocketXMol（Cell 2026-02，原子级相互作用统一建模）、Apo2Mol（AAAI 2026，apo 结构动态口袋感知）、Target-aware 等变原子-键联合扩散（Nat. Commun. 2025）、VD-Gen、LiFT（2026）。在这些工作之后提交一个通用架构改进，评审无法看到增量。

### 2.2 明确的空白（我们的切入点）

上述模型的口袋表示全部隐含”可溶蛋白球状口袋”先验：亲水/疏水界面近似各向同性、口袋体积近似静态、配体从水相进入。跨膜口袋三条均不成立：

| 跨膜口袋特性 | 证据 | 对生成模型的后果 |
| --- | --- | --- |
| 强烈各向异性的疏水梯度（脂质带 / 水相孔腔界面） | Nav 通道位点体系综述（Site C/V2E/F 命名体系，2026）；TRPA1 膜面位点研究（J. Med. Chem. 2026）；GPCR 脂质暴露别构口袋 PAM 设计（PNAS 2025） | 通用模型会生成”水溶性偏好”分子，在膜环境中的分配与驻留不可靠 |
| 口袋体积随功能状态剧变（失活/开放态差异） | Nav1.8 两种实验状态（PDB 7WE4/7WFR，PNAS 2022）；Nav1.7 开放态结构（Vita 2026-01，此前全部为失活态）；Nav1.5 孔腔内 9 种药物结合模式与进入路径（J. Gen. Physiol. 2025） | 单静态口袋条件化生成的分子在其他状态可能根本不结合 |
| 侧窗（fenestration）尺寸决定进入路径与亚型可及性 | 钠通道亚型侧窗尺寸表征（Biophys. J. 2022）；Nav1.5 侧窗致病变异影响药物可及性研究 | 忽略轴向/侧向尺寸约束的分子可能”看起来互补但进不去” |

没有任何已发表工作同时把这三条作为一等公民编码进生成模型。 三个支撑证据链都是近三年才齐备的（开放态结构 2026-01 才有），这解释了空档存在的原因，也说明现在是进入时机。

### 2.3 与申报要求的逐词对应

| 申报要求 | 本方案的交付承诺 |
| --- | --- |
| 高效生成算法 | MemGen-C 采样器 + 从第一天记录的 GPU 时台账（生成效率是论文指标之一） |
| 结构新颖 | Bemis-Murcko 骨架不相交切分 + 与训练集/ChEMBL/Enamine 空间的相似度分布报告 |
| 类药特征 | QED/SA 之外，增加膜环境可成药性三指标（见 §4） |
| 大规模数据库 | 主库 100 万条（全元数据、可溯源），声明式反应空间可扩展至 10⁹+（见 §5） |

## 3. 算法设计（三个模块，按贡献度排序）

### M1 膜环境感知的约束/评分头（核心贡献）

- 输入蛋白结构时自动分区：用结构注释（或 OPM/United Residue Map 的膜嵌入坐标）划分脂质带、水相孔腔、胞外/胞内界面。

- 生成约束项：疏水带厚度匹配（分子跨膜段长度 ∈ 膜疏水芯范围）、轴向埋藏度分布（连续埋藏度直方图落在该口袋实测配体范围内）、侧窗尺寸可行域（孔道类靶点：分子最大横向截面 < 目标状态侧窗尺寸）。

- 实现路径：在现有 SOTA 扩散/流匹配骨干（选 DiffBP 或 ResGen 的公开实现起步）上以 classifier guidance / 约束采样注入，不换骨干，只加约束层——这是”高效”的工程保证，也是和 PocketXMol 式大一统架构的差异化。

### M2 功能状态条件化（第二贡献）

- 条件变量 = 通道/受体功能状态（静息/失活/开放；GPCR 非活性/活性），对应多套口袋坐标。

- 训练数据：Nav 家族已有 7WE4/7WFR + Nav1.7 开放态（Vita 2026）+ Nav1.7 七化合物结构映射（PMC10239435）；GPCR 侧用激活/非活性态对（结构储备极多）。

- 交付判据：同一条件开关下生成分子的状态间可成药性差 ≥ 数据集基线差（即模型学到的是状态特异性而非平均口袋）。

- 与 Apo2Mol 的边界：Apo2Mol 建模诱导拟合（口袋呼吸），不建模功能态切换与脂质分区；我们在方案中显式引用并区分。

### M3 反应接地的解码（防”不可合成的新颖”）

- 解码限制在真实可用砌块 + 已验证反应模板空间（synthon-based，对齐 Enamine REAL 逻辑），保证库内每一条都有单/两步合成路线。

- 引用立场：可合成性是生成式设计的公认首要缺陷（“The elephant in the lab”, Curr. Opin. Struct. Biol. 2026），我们用生成时约束而非事后过滤。

## 4. 评价指标（针对已知评价陷阱设计）

已知陷阱：生成库规模显著扭曲评价结果（PMC12613558）；主流基准本身有缺陷（GEOM-drugs revisited, 2025）；3D 模型在 3D 指标上普遍劣于 2D 且构象能量不合理（ACS Omega 2025 系统基准）。对策：

固定协议 - 库规模在各方法间强制一致（如各 10⁵ 条）再比指标； - 训练/测试 Bemis-Murcko 骨架不相交；与 CrossDocked2020/PDBbind/ZINC250K 序列一致性 <1%； - 随机分子基线（ChEMBL 随机 1000）与已上市药/实验活性分子双对照； - 每个指标报 bootstrap 置信区间。

成对指标（新颖性不许单独报） | 新颖侧 | 约束侧 | |—|—| | 骨架新颖率（vs ChEMBL） | 合成路线通过率（AiZynthFinder + 模板内建） | | 多样性（ED/内部相似性） | 类药（QED/SA 分布，报分位数不报均值） | | 对接/亲和力代理分 | 膜环境三项：疏水带匹配率、埋藏度 KL、侧窗通过率 | | — | MD 短弛豫存活率（口袋内重对接 RMSD < 2 Å 比例，抽查制） |

靶点面板（防单靶过拟合质疑） - 离子通道：Nav1.8 site C（主案例）、Nav1.5 site C（反例对照：应生成交叉物证明模型没有作弊）； - GPCR：2-3 个有激活/非活性双态结构的受体（如 β2AR、μOR）； - 可溶蛋白对照 1 个（激酶）：证明方法不被跨膜假设绑死。

## 5. 交付物：数据库规范

- 规模：主库 1,000,000 条去重分子（明确立场：以全标注与可溯源换规模；行业已有 69B 级 ready-to-dock 库（Enamine REAL Space, Nat. Biotechnol. 2026 引述），拼数字无意义，本库的增量是每条带蛋白口袋上下文）。

- 模式：声明式——公开砌块+反应模板，库可按需枚举扩展（评审可复现）。

- 每条记录字段：SMILES + 3D 坐标；生成条件（靶点、功能状态、约束版本）；逆合成路线（反应+砌块 ID）；类药与膜可成药性全指标；骨架聚类 ID 与相似度最近邻（vs ChEMBL/REAL）；随机种子与模型 checkpoint 哈希。

- 形态：PostgreSQL + 只读 Web 检索界面 + 批量下载（SDF/CSV）；提交 Zenodo/镜像归档拿 DOI。

## 6. 全链条接口（“鼓励完整链条”的得分路径）

子任务1 构象系综（输入） ──多状态口袋坐标──▶ MemGen-C（M2 条件）
MemGen-C 库 ──▶ 子任务3 超算+AI 检索（库即检索对象）──▶ 富集验证
验证信号：回顾性（Nav 已知配体能否被库"接近命中"）+ 前瞻性（若允许，送测少量分子）

- 我们前序工作已备好：Nav1.8 双状态结构、site C 保守接触集（Gln355 氢键 + S6-IV 夹持）、配对选择性数据清洗管线——全部复用为条件输入与验证集，零浪费。

- 最低可交付版本：即使子任务1/3 由别的团队做，接口文件就是”口袋坐标 + 状态标签”的标准格式，已定义。

## 7. 基线清单（复现或引用）

必比：ResGen、DiffBP、PocketXMol（若开源）、Apo2Mol； 必引对比：GuacaMol/MOSES 通用指标（说明为何不用其默认协议）； 朴素基线：① 反应空间随机枚举（证明模型不是昂贵的随机数发生器）② ChEMBL 交叉重构（防泄漏检验）③ 无膜约束的同骨干消融（证明 M1 的贡献）。

## 8. 算力与预算（“高效”的证据链）

| 环节 | 估算 | 云成本（A100/H100 混合租价 $1–3/卡时） |
| --- | --- | --- |
| 骨干复现 + M1/M2/M3 开发 | 100–250 GPU·h | $300–800 |
| 主模型训练（含 2 个消融变体） | 3×（4–8 卡 × 2–4 天）≈ 300–600 GPU·h | $500–1,500 |
| 生成 10⁶ 库 | 推理 ≈ 10–50 GPU·h | < $150 |
| 评价（对接/MD 抽查 5,000 条） | 200–400 GPU·h | $300–800 |
| 台账与留档（每个环节记录卡时） | — | — |
| 合计 | ≈ 600–1,300 GPU·h | ≈ $1,200–3,200 |

注：比”发论文版”（$5k–30k）低一个量级，因为比赛制只要求主结果+关键消融，不要求 82 方法横评；若后期要冲期刊，预留同架构下的扩展预算。

## 9. 里程碑（假设执行期 12 个月，按实际周期等比压缩）

| 时间 | 节点 | 硬证据 |
| --- | --- | --- |
| M1–2 | 骨干复现 + 膜分区注释管线 | Nav1.8/β2AR 双态口袋坐标与脂质带标注发布 |
| M3–5 | M1 约束层 + 消融 | 无约束 vs 有约束的膜三指标差 ≥ 显著 |
| M6–8 | M2 状态条件化 + M3 反应解码 | 状态间可成药性差 > 数据集基线；路线通过率 >80% |
| M9–10 | 生成主库 + 元数据 + Web 检索 | DOI 归档、可复现枚举脚本 |
| M11–12 | 靶点面板评价 + 全链条对接演示 | 与基线成对指标对比表 + 富集验证报告 |

## 10. 风险与对策

| 风险 | 等级 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 膜环境约束被证明”太容易”（约束项与类药性高度共线） | 中 | 预埋反例：若共线，则贡献重心转向 M2 状态条件化，方案不崩 |
| 功能态训练对太少（尤其离子通道） | 中 | 用 GPCR 双态对（数量充足）做 M2 主验证，Nav 做迁移演示 |
| PocketXMol 组下一步就发膜蛋白版 | 高 | 抢先归档数据库拿 DOI；约束层专利化评估；本方案 2.2 节论证已公开化，构成 defensive publication |
| 评审以”库不够大”质疑 | 低 | §5 立场段落 + Enamine 对标论证 |

## 11. 关键参考文献（方案内引用处）

- ResGen — Nature Machine Intelligence (2023)（浙大/之江，口袋多尺度生成，8× 提速）

- PocketXMol — Cell (2026-02)（原子级统一 3D 生成）

- Apo2Mol — AAAI 2026 / arXiv:2511.14559（动态口袋感知扩散，apo 驱动）

- Target-aware 等变原子-键联合扩散 — Nature Communications (2025)

- Nav1.8 冷冻电镜 A-803467 复合物 — PNAS (2022)，PDB 7WE4/7WFR

- Nav1.7 开放态结构 — Vita (2026-01)（颜宁/黄健/范潇/宋晨）

- Structural mapping of Nav1.7 antagonists — PMC10239435（7 化合物复合物）

- Drugs in the Nav1.5 pore cavity — J. Gen. Physiol. (2025)（增强采样，9 化合物进入路径）

- Characterizing fenestration size in sodium channel subtypes — Biophys. J. (2022)

- Targeting Nav Channels for Pain Relief: Structural Insights — PMC12897268 (2026)（位点命名体系）

- Structure-based PAM discovery at lipid-facing GPCR pockets — PNAS (2025)

- TRPA1 membrane-facing site — J. Med. Chem. (2026)

- The elephant in the lab: synthesizability in generative design — Curr. Opin. Struct. Biol. (2026)

- How evaluation choices distort generative drug discovery — PMC12613558 (2025)

- GEOM-drugs revisited — PubMed 41104141 (2025)

- Comprehensive benchmark of diffusion-based 3D generation — ACS Omega (2025)

- Synthon-based discovery in 11B virtual libraries — Nature (2022)；Ultra-large docking — Nature (2019)

- AI-enhanced adaptive VS of Enamine REAL Space — Nat. Biotechnol. (2026)