# Nav1.8 孔道（site C）抑制剂局部优化 Workflow

## 六阶段执行方案 + 开源工具链 + 成本测算

版本：2026-09-15。配套文档：《Nav1.8药物开发问题与候选分子调研.md》。 相对原六阶段图的主要改动（均给出理由）： 1. 配对反筛靶点改为 Nav1.5（原为 Nav1.7 与其他亚型）。理由：Nav1.8 的真实心脏风险来自孔道抑制剂对 Nav1.5 的脱靶，而非 Nav1.8 自身心脏表达；Nav1.7 可保留为第三参考轴。 2. 阶段 3 增加”状态分层”与”FEP 校准子集”。理由：A-803467 复合物结构已证明 site C 的亚型选择性不来自配体接触残基，静态打分原理上不足，必须先用自由能计算为打分函数定标，再谈多构象增益。 3. 阶段 4 的”生成模型增强”指定为骨架约束型（LibINVENT/REINVENT4），与”保留关键骨架和结合基团”的要求严格对齐；无条件生成模型在本项目默认禁用。 4. 阶段 6 增加第三消融臂”AI vs 物理打分”。

## 阶段 0：立项参数（一次定死，后续不漂移）

| 参数 | 取值 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 主种子 | A-803467 及其公开 SAR 系列 | 唯一有实验复合物的 Nav1.8 选择性孔道阻断剂（PDB 7WE4/7WFR） |
| 非选择性锚点 | 美西律、利多卡因、氨溴索 | 已上市、site C、亚型选择性差 |
| 选择性对照 | suzetrigine（VX-548） | 金标准，但位点在 VSD2，仅作指标标定 |
| 主靶结构 | 7WE4（class I）、7WFR（class III） | 两种功能状态，天然构成系综种子 |
| 反筛结构 | 人 Nav1.5 冷冻电镜结构（含局麻/抗心律失常药复合物者优先） | 启动时于 RCSB 检索确认最新条目（本文不预填 PDB ID，避免过期） |
| 活性口径 | 人源、电生理 IC50、标注通道状态与电压方案 | 种属差异与状态依赖是公开数据两大噪声源 |

## 阶段 1：找到真实短板（配对选择性数据表）

目标：产出一张”同一分子 × Nav1.8 × Nav1.5（+可选 Nav1.7）× 测定口径”的干净配对表，定位选择性短板位点。

工具链（全开源/公开）： - 数据源：ChEMBL REST API（target CHEMBL 检索 SCN10A/SCN5A/SCN9A）、PubChem BioAssay、IUPHAR Guide to Pharmacology（curated 选择性值）、专利 SAR 表（A-803467 Abbott WO 系列、脲类系列）。 - 清洗与标准化：RDKit（标准化、去重、去盐）、pandas/Polars；状态与方案字段人工核对（此步不可全自动化，预计 2-3 人日）。 - 可视化与短板定位：Datamol/Seaborn 配对散点（pIC50 1.8 vs 1.5），标记”高 Nav1.8 效价 + 低选择性”簇。

产出：paired_selectivity.csv（分子、双靶 pIC50、ΔpIC50、测定口径标签、来源 DOI/专利号）+ 一页短板结论。 算力：纯 CPU/笔记本级。成本 ≈ 0。

## 阶段 2：种子系列与结构准备

工具链： - 结构获取与预处理：RCSB/PDBe 下载 7WE4、7WFR；pdbfixer/OpenMM 加氢补缺失环；膜嵌入用 CHARMM-GUI 网页端或 insane.py（POPC 双层）+ 水离子中和。 - 力场：CHARMM36m（蛋白）+ CHARMM36 脂质 + TIP3P；配体参数 CGenFF（cgenff 程序/CHARMM-GUI Ligand Reader），惩罚分高的基团标记待 FEP 阶段复核。 - 种子枚举确认：从专利/文献 SAR 表提取 A-803467 同系列 ≥30 个带活性分子作为阶段 3 的验证集。

产出：可复现的体系构建脚本 + 2 个靶 × 2-3 个实验状态的起始结构。 算力：CPU 为主；CGenFF 参数化每分子分钟级。成本 ≈ 0（云 CPU 几十美元封顶）。

## 阶段 3：建立评估方法（单构象 vs 多构象，AI 最后加）

3a 构象系综生成 - MD：OpenMM（GPU 首选）或 GROMACS；氢质量重分配 + 4 fs 步长；每体系 300-500 ns；8-12 个体系（Nav1.8 两状态 × 有无配体、Nav1.5 对应两状态）。 - 聚类取代表构象：MDAnalysis/Cpptraj，按口袋残基 RMSD 聚类，每状态取 3-5 个代表构象（对应图中”匹配口袋的少量代表构象”）。

3b 打分函数梯队（逐级加，逐级测） 1. 基线：分子量/logP/TPSA/指纹 QSAR（scikit-learn + RDKit 描述符）。 2. 对接：AutoDock-GPU 或 Vina-GPU（开源、GPU 加速）；每分子 × 每代表构象。 3. AI 重打分：Boltz-2（开放权重；约 20 s/化合物/GPU，未优化；Lightning-Boltz/TensorRT NIM 可提速）。注意：只当分诊，不当判决。 4. 判决层：OpenFE 或 BioSimSpace 的相对结合自由能（RBFE），仅用于校准子集与最终 Top 集。

3c 校准与检验设计（本项目方法论核心） - 用阶段 2 的 ≥30 个带活性 SAR 分子做时间切分/骨架不相交切分验证，指标：富集因子 EF1%、AUC、Spearman 排序相关；选择性指标报 ΔΔG/ΔpIC50 的误差与两靶误差的相关系数（单靶 RMSE 不作数）。 - 校准子集：从 SAR 中选 ~20 对近缘变换跑 RBFE，检验”对接分数差/Boltz-2 分数差”与 RBFE ΔΔG 的一致性；不一致则打分函数只用于粗筛，排序权交给 RBFE。

产出：经验证的分层评估脚本库 + 校准报告（含各梯队指标与置信区间）。 算力/成本：见文末总表（MD 为本阶段大头）。

## 阶段 4：局部优化（枚举为主，生成为增强）

- 规则编辑（主力）：RDKit 反应枚举 + mmpdb（Matched Molecular Pair 规则库）；约束：保留与 Gln355 氢键的酰胺/羰基模块与 S6-IV 夹持疏水基团（由 7WE4 接触分析定出的”不可编辑集”）。

- 生成增强（可选第二路）：LibINVENT（骨架约束 R 基生成）或对 REINVENT4 做 scaffold-decorated 微调；训练数据=阶段 1 配对表 + ChEMBL Nav 系列；训练量级参照：单卡 24-48 GB、数天（无需集群）。

- 规模：第一轮 3,000-10,000 个虚拟类似物（图中”数百至数千”的 3-10 倍，因枚举成本几乎为零；真正的闸门在阶段 5）。

产出：round1_analogues.sdf + 每个分子的编辑规则溯源（可解释性，供阶段 5 写设计理由）。 算力：CPU 小时级。成本 ≈ 0。

## 阶段 5：联合筛选漏斗

| 层 | 工具 | 通过比例 | 成本量级 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 理化/毒性过滤 | RDKit 描述符 + PAINS 过滤 | 100%→70% | CPU，忽略 |
| L1 合成可行性 | AiZynthFinder（开源逆合成）或 RDKit SA score 初筛 + 前 200 名跑 AiZynthFinder | 70%→40% | CPU 为主 |
| L2 Nav1.8 系综对接 | Vina-GPU/AutoDock-GPU × 3-5 代表构象 | 40%→15% | GPU 百小时级 |
| L3 Nav1.5 反筛（同构象协议） | 同上 | 15%→8% | 与 L2 同量级 |
| L4 Boltz-2 分诊（双靶、按状态） | Boltz-2 开放权重 | 8%→2%（约 60-200 个） | 数十 GPU 小时 |
| L5 RBFE 判决（ΔΔG 选择性） | OpenFE/BioSimSpace | 2%→10-24 个终选 | GPU 天级（见总表） |

每层输出含”设计理由”字段（编辑规则 + 关键接触保留情况 + 各层分数），直接生成图中要求的分层候选清单。

## 阶段 6：总结验证（消融实验）

三臂消融（预注册式写进方案）： 1. 单构象对接（7WE4 单一结构） 2. +多构象系综（判据：是否把实验选中分子的排名推高、且方向正确） 3. +AI 重打分 / vs RBFE（判据：在 L4 层是否改变 Top 集构成；与 RBFE 的相关性）

基线必须包含”廉价基线”（描述符 QSAR），避免把基线红利记在 AI 头上。报告：独立测试集表现、每臂 ΔEF/ΔAUC 及 bootstrap 置信区间、预测不确定性（对接多姿态方差 + RBFE 统计误差）、方法贡献归因表。 产出：可复现流程（脚本+环境锁文件）+ 待实验验证的终选候选清单（含合成路线建议）。

## 成本测算

假设：3,000 类似物；双靶 × 4 代表构象 = 8 个对接受体；MD 10 体系 × 400 ns；RBFE 24 个变换。云价取 2026 年公开区间：A100 ≈ $1-2/卡时（按需/竞价），H100 ≈ $2.5-3.5/卡时；以下按 A100 口径。

| 项目 | 规模 | GPU/CPU 时 | 费用（USD） |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 1-2 数据与体系 | — | CPU 数十核时 | <50 |
| MD 系综 | 10 体系 × 400 ns | ~300 ns/天/卡 → ≈ 13 卡·天 ≈ 320 GPU·h | 350-650 |
| L2/L3 对接 | 3,000 × 8 受体 ≈ 24,000 次 | ≈ 100-150 GPU·h | 120-300 |
| L4 Boltz-2 分诊 | ~600 分子 × 双靶 × 2 状态 ≈ 2,400 次 × 20 s | ≈ 15-30 GPU·h（未优化） | 20-60 |
| L5 RBFE | 24 变换 × ~1 卡·天/变换（工程估算） | ≈ 24 卡·天 ≈ 580 GPU·h | 600-1,200 |
| 生成模型微调（可选） | 单卡数天 | ≈ 100 GPU·h | 100-200 |
| 存储/带宽/杂项 | — | — | 50-100 |
| 合计（标准档） |  | ≈ 1,100-1,200 GPU·h | ≈ $1,300-2,500 |

三档预算： - 最小可行档（跳过 L5、MD 减为 4 体系 × 200 ns、1,000 类似物）：≈ $300-600，单张 48 GB 卡两周内跑完。 - 标准档（上表）：≈ $1,300-2,500。 - 充分档（RBFE 扩到 48 变换 + 每体系 1 μs + 10,000 类似物）：≈ $3,000-5,000。

注：Boltz-2 20 s/化合物/GPU 为 Boltzina 论文报告的未优化单卡值；MD 吞吐 300 ns/天/卡为膜蛋白 4 fs 步长下的工程估算，实际以首周基准测试为准（建议第一周先跑 20 ns × 2 体系测吞吐再锁预算）。

## 目录与交付约定（建议）

nav18_siteC/
  00_data/        paired_selectivity.csv, 来源清单
  01_systems/     7we4_7wfr_nav15 构建脚本与拓扑
  02_ensemble/    聚类代表构象 pdb
  03_scoring/     各梯队打分脚本与校准报告
  04_analogues/   round1_*.sdf + 编辑溯源 json
  05_funnel/      L0-L5 分层清单与设计理由
  06_validation/  消融结果、置信区间、终选清单

所有阶段脚本带环境锁（conda/mamba env export）与随机种子记录；对接与 RBFE 的输入 YAML/配置随结果同存，保证可复现。